KONTEKSTKORT Inner Setting – Organisatoriske forhold Til projektledere, sundhedspersonale, ledere og tværfaglige projektgrupper, som arbejder med implementering af nye løsninger, og som har behov for at vurdere den organisatoriske parathed i praksis.

Om dette kontekstkort Kontekstkortet dækker de forhold i jeres afdeling, som har betydning for, om en løsning kan implementeres og fungere i praksis. Forholdene handler om interne rammer som kultur, arbejdsgange, samarbejde, ledelse og kapacitet, der påvirker, hvordan en bliver løsning modtaget og anvendt i jeres hverdag. Formålet er at vurdere flere parametre ud fra en score, som tydeliggør i hvilken grad jeres afdeling er klar til at implementere løsningen, herunder om der er opbakning, de rette arbejdsgange og tilstrækkelige ressourcer. Resultatet af scoren peger typisk på et eventuelt behov for organisatorisk modning, tilpasning af arbejdsgange eller styrket ledelsesmæssig opbakning.

KULTUR, ARBEJDSGANGE OG SAMARBEJDE Formål: At vurdere, hvor godt løsningen passer ind i den kliniske hverdag, og hvordan kultur, arbejdsgange og samarbejde påvirker implementeringen.

| 1 | Integration i arbejdsgange Passer løsningen ind i de nuværende arbejdsgange? 1. Kræver store ændringer i praksis 2. Betydelige ændringer nødvendige 3. Kan tilpasses med nogen ændringer 4. Passer overvejende ind 5. Passer naturligt ind i praksis Score: ________ |
| --- | --- |

| 2 | Påvirkning af arbejdsgange Hvor meget påvirker løsningen daglige rutiner og flow? 1. Forstyrrer arbejdsgange markant 2. Skaber flere ekstra opgaver 3. Neutral/moderat påvirkning 4. Forenkler dele af arbejdet 5. Giver tydelig forbedring i flow Score: ________ |
| --- | --- |

| 3 | Klinisk opbakning Hvordan er opbakningen blandt involverede personale? 1. Udtalt modstand 2. Skepsis/usikkerhed 3. Blandede holdninger 4. Overvejende positiv 5. Aktiv efterspørgsel Score: ________ |
| --- | --- |

| 4 | Erfaring med forandringer Hvordan er erfaringen med lignende ændringer i afdelingen? 1. Dårlige erfaringer / modstand 2. Begrænset erfaring 3. Både gode og dårlige erfaringer 4. Overvejende gode erfaringer 5. Rutine i at implementere ændringer Score: ________ |
| --- | --- |

| 5 | Tværfagligt samarbejde Hvordan fungerer samarbejdet mellem faggrupper ift. løsningen? 1. Samarbejde fungerer dårligt 2. Udfordringer på tværs 3. Fungerer med udfordringer 4. Velfungerende samarbejde 5. Stærkt og aktivt samarbejde Score: ________ |
| --- | --- |

| 6 | Klarhed i roller og ansvar Er det tydeligt hvem der gør hvad i den nye løsning? 1. Uklart ansvar 2. Delvist uklart 3. Overordnet afklaret 4. Tydeligt defineret 5. Fuldt implementeret i praksis Score: ________ |
| --- | --- |

Samlet scoring – Sektion 1

| Trin 1: Beregn gennemsnit Score: ________________ | Trin 2: Vurder niveau 🔴 Lav 🟡 Middel 🟢 Høj |
| --- | --- |

| Gennemsnit | Niveau | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1.0 – 2.4 | 🔴 Lav | Væsentlige organisatoriske barrierer bør adresseres. |
| 2.5 – 3.4 | 🟡 Middel | Brugbart grundlag, men forhold kræver modning. |
| 3.5 – 5.0 | 🟢 Høj | Gode forudsætninger for implementering. |

Bemærkninger:

LEDELSESOPBAKNING OG KAPACITET Formål: At vurdere om der er tilstrækkelig ledelsesmæssig opbakning, prioritering og ressourcer til at gennemføre implementeringen i praksis.

| 1 | Ledelsesmæssig opbakning Er der tydelig opbakning fra relevant ledelse? 1. Ingen opbakning 2. Uklar eller passiv opbakning 3. Verbal opbakning 4. Aktiv opbakning (deltager/efterspørger) 5. Tydeligt ejerskab og prioritering Score: ________ |
| --- | --- |

| 2 | Prioritering i praksis Er implementeringen prioriteret i forhold til andre opgaver? 1. Ikke prioriteret 2. Lav prioritet 3. Konkurrerer med andre opgaver 4. Prioriteret i planlægning 5. Tydeligt prioriteret og fulgt op Score: ________ |
| --- | --- |

| 3 | Ressourcer (tid og bemanding) Er der afsat tid og medarbejdere til opgaven? 1. Ingen ressourcer 2. Utilstrækkelige ressourcer 3. Delvist afsat 4. Tilstrækkelige ressourcer 5. Ressourcer er afsat og beskyttet Score: ________ |
| --- | --- |

| 4 | Kompetencer Er de nødvendige kompetencer til stede? 1. Mangler væsentlige kompetencer 2. Begrænset kompetencedækning 3. Nogle kompetencer til stede 4. De fleste kompetencer til stede 5. Alle nødvendige kompetencer er tilgængelige Score: ________ |
| --- | --- |

| 5 | Organisering og ansvar Er roller, ansvar og governance tydeligt defineret? 1. Uklart hvem der har ansvar 2. Delvist uklart 3. Overordnet afklaret 4. Tydelig struktur og ansvar 5. Velfungerende governance i praksis Score: ________ |
| --- | --- |

| 6 | Beslutningskraft Kan der træffes beslutninger hurtigt nok til at drive implementeringen frem? 1. Beslutninger træffes ikke / meget langsomt 2. Beslutningsprocesser er uklare 3. Beslutninger kan træffes med forsinkelse 4. Effektiv beslutningsproces 5. Hurtig og handlekraftig beslutningstagning Score: ________ |
| --- | --- |

Samlet scoring – Sektion 2

| Trin 1: Beregn gennemsnit Score: ________________ | Trin 2: Vurder niveau 🔴 Lav 🟡 Middel 🟢 Høj |
| --- | --- |

| Gennemsnit | Niveau | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1.0 – 2.4 | 🔴 Lav | Lav kapacitet / manglende opbakning. |
| 2.5 – 3.4 | 🟡 Middel | Brugbart grundlag, men forhold kræver modning. |
| 3.5 – 5.0 | 🟢 Høj | Stærk opbakning og kapacitet. |

Bemærkninger:

SAMLET OVERBLIK – INNER SETTING

| Tema | Score | Niveau | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- |
| Kultur, arbejdsgange og samarbejde |  | 🔴 🟡 🟢 |  |
| Ledelsesopbakning og kapacitet |  | 🔴 🟡 🟢 |  |
| SAMLET VURDERING |  |  |  |
| Samlet gennemsnitlig score |  | 🔴 Lav (1.0–2.4) 🟡 Middel (2.5–3.4) 🟢 Høj (3.5–5.0) |  |

Kort fortolkning

| 🔴 | Lav: Der er væsentlige organisatoriske barrierer, som bør adresseres før videre implementering. |
| --- | --- |
| 🟡 | Middel: Der er et brugbart grundlag, men også forhold som kræver modning eller afklaring. |
| 🟢 | Høj: Organisationen vurderes at have gode forudsætninger for at implementere løsningen i praksis. |

Resultatet danner grundlag for dialog med Sundhedsinnovation Region Sjælland og kan pege på behov for tilpasninger, organisatorisk modning eller yderligere ledelsesmæssig opbakning før implementering. Kortlægningen bidrager til at skabe et realistisk billede af forudsætningerne for en succesfuld implementering i praksis.

Denne sendes på mail til sundhedsinnovation@regionsjaelland.dk.

Jeres svar bruges som grundlag for dialog med Sundhedsinnovation Region Sjælland og bidrager til at kvalificere forståelsen af udfordringen i kontekst. Der er ingen rigtige eller forkerte svar – jo mere konkret, jo bedre.