PARATHEDSSCORER – IRL, TRL, BRL, FRL OG TMRL

Om dette dokument Formålet med dette dokument er at beskrive de fælles modenhedsskalaer, som anvendes i implementeringskonceptet til vurdering af parathed. Skalaerne kan bruges samlet som beslutningsgrundlag for Go / No-Go og/eller til at identificere, hvor der er behov for yderligere modning før pilot eller implementering. Målgruppe: henvender sig til projektledere, klinikere, ledere, innovationskonsulenter, udviklere, forskere og beslutningstagere, som arbejder med udvikling, vurdering og implementering af nye løsninger i sundhedsvæsenet. Scorerne anvendes til systematisk at vurdere en løsnings modenhed inden for implementering, teknologi, forretning, økonomi og marked.

Alle skalaer anvender en 1–5-skala, hvor højere score angiver højere modenhed og færre uafklarede forhold.

Vejledning: Projekter med en træshold på under 3 på tværs af alle dimensioner bør ikke gå videre, medmindre der er tydelige modningsplaner.

Parathedscoren udfyldes af en innovationskonsulent og/eller projektleder og skal altid baseres på dokumenteret evidens fra kontekstkort, interviews, observationer og evt. pilotdata.

Samlet parathedsscore – oversigt

Udfyld den samlede score for hvert område nedenfor:

| DIMENSION | NAVN | SCORE |
| --- | --- | --- |
| IRL | Implementeringsmodenhed |  |
| TRL | Teknologisk modenhed |  |
| BRL | Forretnings- og værdimodenhed |  |
| FRL | Finansieringsmodenhed |  |
| TMRL | Team- og kompetencemodenhed |  |

IRL – Implementeringsmodenhed

Formål: At vurdere, hvor moden en løsning er i forhold til implementering i klinisk praksis.

| SCORE / NIVEAU | BESKRIVELSE | VÆLG |
| --- | --- | --- |
| 1 – Idé / koncept | Behov eller idé er identificeret. Ingen afprøvning i praksis. | ____ |
| 2 – Tidlig afprøvning | Prototype eller koncept er testet i kontrolleret miljø. Begrænset viden om klinisk anvendelse. | ____ |
| 3 – Begrænset klinisk test | Løsningen er afprøvet i mindre klinisk kontekst. Centrale risici identificeret, men ikke fuldt håndteret. | ____ |
| 4 – Klinisk anvendelig | Løsningen er afprøvet i klinisk drift i mindre skala. Arbejdsgange og supportbehov er beskrevet. | ____ |
| 5 – Drift og skalering | Stabil løsning i drift. Klar til skalering og overdragelse til permanent drift. | ____ |
| Begrundelse for score: |  |  |

TRL – Teknologisk modenhed

Formål: At vurdere teknologiens tekniske modenhed, stabilitet og robusthed.

| SCORE / NIVEAU | BESKRIVELSE | VÆLG |
| --- | --- | --- |
| 1 – Grundidé | Teknologisk princip identificeret. Ingen prototype. | ____ |
| 2 – Prototype | Tidlig prototype udviklet og testet i laboratoriemiljø. | ____ |
| 3 – Valideret teknologi | Fungerende løsning testet i relevant, men ikke-drift, miljø. | ____ |
| 4 – Driftstestet teknologi | Teknologien er testet i realistisk driftsmiljø med dokumenteret funktionalitet. | ____ |
| 5 – Driftssikker teknologi | Stabil og dokumenteret teknologi anvendt i flere driftskontekster. | ____ |
| Begrundelse for score: |  |  |

BRL – Forretnings- og værdimodenhed

Formål: At vurdere om værdiskabelse, økonomi og skalerbarhed er realistisk og bæredygtig.

| SCORE / NIVEAU | BESKRIVELSE | VÆLG |
| --- | --- | --- |
| 1 – Uklar værdi | Ingen tydelig værdiskabelse eller økonomisk forståelse. | ____ |
| 2 – Antaget værdi | Potentiel værdi identificeret, men uden dokumentation. | ____ |
| 3 – Foreløbig businesscase | Estimerede gevinster og omkostninger. Skalerbarhed er usikker. | ____ |
| 4 – Robust businesscase | Troværdig værdiskabelse og realistisk økonomisk model. | ____ |
| 5 – Dokumenteret værdi | Dokumenteret effekt og klar model for drift og skalering. | ____ |
| Begrundelse for score: |  |  |

FRL – Finansieringsmodenhed

Formål: At vurdere om finansiering understøtter pilot, implementering og drift.

| SCORE / NIVEAU | BESKRIVELSE | VÆLG |
| --- | --- | --- |
| 1 – Ingen finansiering | Ingen identificerede finansieringsmuligheder. | ____ |
| 2 – Potentiel finansiering | Mulige finansieringskilder identificeret, men ikke afklaret. | ____ |
| 3 – Pilotfinansiering | Midler til pilot eller afgrænset afprøvning er tilvejebragt. | ____ |
| 4 – Implementerings-finansiering | Finansiering til pilot og dele af implementeringen er sikret. | ____ |
| 5 – Langsigtet finansiering | Bæredygtig finansieringsmodel for drift og skalering er på plads. | ____ |
| Samlet begrundelse for score: |  |  |

TMRL – Team- og kompetencemodenhed

Formål: At vurdere om teamet har kompetencer, kapacitet og organisering til at gennemføre implementering.

| SCORE / NIVEAU | BESKRIVELSE | VÆLG |
| --- | --- | --- |
| 1 – Intet etableret team | Manglende ejerskab og relevante kompetencer. | ____ |
| 2 – Delvist team | Nogle kompetencer er til stede, men der mangler væsentlige roller. | ____ |
| 3 – Funktionelt team | Relevant team er etableret, men med begrænset kapacitet. | ____ |
| 4 – Stærkt team | Tværfagligt team med klare roller og tid afsat til opgaven. | ____ |
| 5 – Modent implementeringsteam | Erfarent team med dokumenteret implementeringskompetence og driftserfaring. | ____ |
| Samlet begrundelse for score: |  |  |

Scorerne giver et struktureret billede af løsningens aktuelle udviklingsstadie og synliggør områder, hvor der kan være behov for yderligere afklaring, dokumentation eller udvikling. Resultaterne danner grundlag for dialog med Sundhedsinnovation Region Sjælland og understøtter beslutninger om næste skridt mod implementering, skalering eller videre udvikling af løsningen.

Denne sendes på mail til sundhedsinnovation@regionsjaelland.dk.

Jeres svar bruges som grundlag for dialog med Sundhedsinnovation Region Sjælland og bidrager til at kvalificere forståelsen. Der er ingen rigtige eller forkerte svar – jo mere konkret, jo bedre.